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乌海市农牧局
关于印发《规范畜禽养殖用药专项整治行动
工作方案》的通知


各区农牧水务局、畜牧兽医中心：
为贯彻落实农业农村部《农业农村部办公厅关于开展规范畜禽养殖用药专项整治行动的通知》（农办牧〔2023〕7号）和自治区农牧厅《关于印发<规范畜禽养殖用药专项整治行动实施方案>的通知》（内农牧医发〔2023〕135号）文件有关要求，结合我市实际，制定了《规范畜禽养殖用药专项整治行动工作方案》，现将方案印发给你们，请各区认真组织实施。
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规范畜禽养殖用药专项整治行动工作方案

为扎实推进兽药残留超标源头治理，有效防范动物源细菌耐药风险，按照《遏制微生物耐药国家行动计划(2022-2025年)》《食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》《农业农村部办公厅关于开展规范畜禽养殖用药专项整治行动的通知》要求，结合我市兽用抗菌药使用减量化行动，决定在全市范围开展的规范畜禽养殖用药专项整治行动，特制定本工作方案。
一、行动目标
坚持集中整治与宣传教育相结合、日常监管与规范指导相结合的工作原则，全面系统检查指导畜禽养殖用药情况，依法严厉打击使用原料药、化学中间体、人用药品、“自家苗”、假兽药等违法行为，有力整治超范围用药、超剂量用药、超时限用药、用药记录不规范等违规行为，有效落实兽用处方药制度、休药期制度等兽药安全使用规定，进一步规范畜禽养殖用药行为。
二、行动任务
（一）整治违规销售原料药等行为。以各兽药经营企业为重点，随机调取产品出库信息并追溯核实购买对象有关情况，通过核查兽药二维码追溯信息，督促经营企业压实追溯责任，及时上传兽药出库销售去向信息和购买对象信息。对原料药销售给畜禽养殖主体、未按温湿度要求存储运输疫苗、未按规定上传入库出库信息、兽药拆零销售等违规行为，依法严肃查处。
（二）整治兽药标签和说明书夸大疗效等行为。市区两级农牧部门组织畜牧兽医等业务科室、单位和农牧业综合行政执法支队以兽药经营企业和规模养殖场为重点，检查经营门店和库房、养殖场兽药库房，随机抽查陈列或存储的兽药产品，核查产品标签说明书，发现以下违规行为，依法严肃查处。一是以中药材为主要成分、标示为饲料原料或饲料添加剂产品的，凡标注了预防、治疗和诊断动物疾病的，依法按假兽药处理；二是未标注生产日期、无产品质量合格证、未标注生产厂家的“三无产品”,依法查封扣押，现场抽取样品进行检测，发现含有兽药（药物）成分的，按假兽药处理；三是标明的适应症（作用用途、功能主治）超出规定范围的，标注兽药成分的种类、名称与兽药标准不符的，依法按假兽药处理；四是不标明有效成分的，不标明或者更改有效期、产品批号的，依法按劣兽药处理；五是标注的用法用量与批准内容不一致的，不标明或者更改休药期的，依法按有关规定处理。
（三）整治兽药使用记录不规范等行为。以规模养殖场、养殖合作社、畜禽诊疗单位、乡村兽医为重点，检查养殖档案、诊疗记录和用药记录等，核对兽用处方笺信息是否完整、准确，督促落实好兽用处方药管理制度；聚焦兽药通用名称、产品批准文号、休药期等关键信息，逐项核对《畜禽养殖场(户)兽药使用记录》填写是否正确，督促指导规范填写每项记录信息，其格式按农牧便函〔2022〕177号执行。调取养殖主体食用农产品承诺达标合格证出具信息，核对兽药使用与承诺内容是否一致；发现未建立使用记录、填写信息不规范等违规行为，责令限期整改。
（四）强化规范用药宣传教育。以养殖场(户)、乡村兽医等为重点，通过基层喜闻乐见的方式，组织开展规范用药宣传教育，让广大养殖者和兽医技术人员掌握相关知识、理解政策、付诸实践。结合各地养殖实际，成立专家技术服务团，深入畜禽养殖一线，指导规范用药和减量使用兽用抗菌药，号召兽药生产经营和使用单位积极参与“科学使用兽用抗菌药”公益接力行动，鼓励相关行业组织、技术联盟发挥自身优势，广泛普及安全规范用药技术知识，履行社会责任，引导全行业树立规范用药的良好风尚。
三、时间安排
专项整治行动实施时间为2023年3月30日至12月31日，分为4个阶段。
（一）部署阶段(3月30日至4月5日)。按照本方案要求做好宣传动员等具体工作。
（二）自查阶段(4月6日至6月30日)。各区农牧部门积极履行告知义务，将有关要求及时传达至本辖区的兽药经营企业和使用单位，督促其对标整治任务开展自查。
（三）检查阶段(7月1日至10月31日)。各级农牧部门组织兽医等业务科室、单位和农牧业综合行政执法支队开展专项检查，对标整治任务逐项进行集中排查，发现违法违规情形，按照《兽药管理条例》和农业农村部有关规定处理。涉及外埠兽药产品的，应及时将违法信息通报兽药生产企业所在地省级农业农村部门，依法严肃处理。
（四）总结阶段(11月1日至12月31日)。及时总结基层经验做法，持续改进监管措施，推动提升畜禽养殖规范用药的能力和水平。同时，做好迎接农业农村部交叉互查和抽查准备，巩固专项整治行动成果。
四、有关要求
（一）加强组织领导。规范畜禽养殖用药专项整治行动已列入国务院食安委2023年食品安全重点工作安排，各区要高度重视，切实加强组织领导，明确目标、压实责任，强化督促指导、狠抓措施落实，确保取得实效。
（二）加强技术服务。市区两级动物疫病预防控制中心要发挥技术支撑作用，结合养殖“减抗”技术指导，帮助解决在实施专项整治行动中的问题，科学开展兽用抗菌药使用减量化行动，开展技术服务。
（三）加强信息报送。要加强工作调度和总结，及时报送工作进展、经验做法、典型案件、存在问题等情况，于11月底前将专项整治行动总结及整治工作情况汇总表报市农牧局畜牧兽医科。

联系人及电话：市农牧局 奇凤，3998704
市畜牧兽医中心 赵海东，3998704
市农牧业综合行政执法支队 郝海，2055053

附件：规范畜禽养殖用药专项整治行动工作情况汇总表
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附件：

规范畜禽养殖用药专项整治行动工作情况汇总表
填报单位：（公章）                                             填报人： 
	专项整治行动检查对象数量(个)
	出动监督检查人员
(人次 )
	问题处理(个)
	处罚有关情况

	兽药经营企业
	畜禽疾病诊疗
(单位和个人)
	规模养殖场
(合作社)
	
	发现问题
	
问题整改

	
案件查处

	
货值金额
(万元)
	
罚没金额
(万元)
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     抄送：市畜牧兽医中心、农牧业综合行政执法支队
乌海市农牧局                                                        2023年3月30日印发
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