印发《关于打造乌海市绿色有机品牌

的工作方案》的通知

各区农牧水务局：

为把《落实习近平总书记在内蒙古考察时重要讲话重要指示精神任务分工名单》相关任务落到实处，按照自治区农牧厅印发《关于打造绿色有机品牌的工作方案》的要求，乌海市农牧局起草了《关于打造乌海市绿色有机品牌的工作方案》，现予印发，请各区按照考核指标任务，抓好落实。

联系人：李世华   联系电话：0473-8992172
                       乌海市农牧局

                        2023年8月28日

关于打造乌海市绿色有机品牌的工作方案

　　为深入贯彻落实习近平总书记考察内蒙古时提出的打造绿色有机品牌要求，按照内蒙古自治区农牧厅安排部署，乌海市根据当地农业产业发展实际，稳步增加绿色有机产品认证数量及产量。提高农畜产品品质，提升农畜产品质量安全治理能力，助力农牧业高质量发展，制定本工作方案。

    一、总体要求

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对内蒙古的重要指示精神，鼓励农业生产经营主体积极申报绿色有机品牌，充分发挥品牌农产品在产品端的带动作用，推动绿色有机产品全产业链发展，提升农产品产出效益，带动农民致富增收，助力农牧业高质量发展。

    二、建设目标

　　通过5年建设，全市绿色食品产量稳定在2500吨左右，名特优新农产品数量增加到23个以上。有机农产品认证保持在5个左右。

    三、重点布局

根据三区产业发展方向及特色，以三区为单位，开展多品种、多产业的绿色有机产品基地创建。

海勃湾区：创建以葡萄、葡萄酒为主的绿色有机产品基地。

乌达区：创建以草莓、葡萄为主的绿色产品基地
海南区：创建以蛋鸡、育肥猪为主的绿色产品基地。
    四、主要任务

　　（一）细化分解绿色有机产品建设任务。一是根据三区绿色有机产品生产现状和积极性，在充分对接基础上，确定实施基地建设任务和任务量；二是三区制定切实可行的绿色有机产品基地建设及品牌打造具体方案，确定目标任务，确保任务落地落细。各区于10月15日前将切实可行的绿色有机品牌打造方案上报乌海市农畜产品质量安全中心。　

（二）推动产销对接。积极组织企业参加各种博览会、产销对接会、推介会等，推动知名电商、大型超市等采购商与绿色有机产品生产基地建立合作关系，签订合作协议，建立稳定的产销对接机制。

（三）强化品牌打造。以“蒙”字标为支撑，重点打造“乌海葡萄”区域公用品牌。与各领域合作，从多角度深度挖掘乌海葡萄独有的产区特质与品牌文化。
 五、保障措施

　　（一）成立专家团队。由绿色有机产品生产及认证管理方面的相关专家组成绿色有机品牌打造技术服务专家团队， 参与基地创建、品牌打造、宣传培训及其他与绿色有机产品基地建设有关的工作。

　　（二）明确责任分工。各区负责对绿色有机产品认证主体开展日常监管；市农牧局负责组织检查员对三区绿色有机产品培育认证进行跟踪、督促、指导；并将三区绿色有机发展纳入到食品安全评议、质量考核和乡村振兴考核等内容。

　　（三）加大宣传推介。每年选择1个区开展1次经验交流座谈会，推动各区开展互相交流学习，带动提升绿色有机申报能力。建设绿色有机产品评鉴会，在主流媒体和新媒体平台加大优质农畜产品宣传营销力度。

（四）加强监管检测。制定绿色有机产品质量安全监管检测计划，对绿色有机产品实行更加严格的监管检测，推动落实生产者主体责任。对发现问题的认证主体进行严厉处罚。确保绿色有机农畜产品质量安全、品质优良，维护好绿色有机农畜产品美誉度。

    附件：1.绿色有机现状清单

    2.绿色有机品牌打造任务清单

    3.绿色有机品牌打造技术服务专家团队名单

附件1

绿色有机产品发展现状清单

	盟市
	绿色有机食品认证（万吨）
	名特优新农产品（个）

	乌海市
	0.243
	11

	海勃湾区
	0.13
	4

	海南区
	0.083
	3

	乌达区
	0.03
	4


附件2

打造绿色有机品牌工作任务清单

	盟市
	新增绿色有机

食品认证（万吨）
	新增名特优新农产品（个）

	
	2024年
	2025年
	2028年
	2024年
	2025年
	2028年

	乌海市
	0.0152
	0.04
	0.06
	3
	6
	12

	海勃湾区
	0.0052
	0.015
	0.02
	1
	2
	4

	海南区
	0.0100
	0.015
	0.02
	1
	2
	4

	乌达区
	
	0.01
	0.02
	1
	2
	4


注1：2024、2025、2028年新增绿色食品认证和新增名特优新农产品均为累计数。

注2：基于绿色食品认证有效期为3年、名特优新农产品有效期为3年的考量，2024-2028年期间，每年按照上一年度任务完成情况和认证到期情况，在确保《方案》建设目标能够完成的情况下，对任务量进行调整。
附件3

绿色有机品牌打造技术服务专家团队

郝贵宾       自治区农畜产品质量安全中心      高级农艺师
赵丽君       乌海市农畜产品质量安全中心 推广研究院

赵海东       乌海市畜牧兽医中心         高级兽医师

李世华       乌海市农畜产品质量安全中心 高级农艺师

王伯琛       乌海市农畜产品质量安全中心 农艺师


